## Sheet1
Notendasögur	Tasks	Tími per task	Hver(jir) ætla gera	lokið?	comment
Sjá hlutabréfaverð	Sækja gögn	1	Heimir	x	nauðsynlegt 1 itrun
	Parse-a	1	Heimir	x
	Skila gildi á viðeigandi stað	1	Heimir	x
	samtals tími:	3
Sjá hlutabréfavísitölur	Sækja gögn	2	Ástvaldur & HÞK	x	nauðsynlegt 1 itrun	optional?
	Parse-a	2	ástvaldur & HÞK	x
	Skila gildi á viðeigandi stað	1	Ástvaldur & HÞK	x
	samtals tími:	5
Sjá aðrar hagstærðir	Sækja gögn	2
	Parse-a	2
	Skila gildi á viðeigandi stað	1					Sat, 02 Feb 2013 12:55:00 GMT
	samtals tími:	5					Microsoft Has Already Broken A Key Promise About Yammer's Independence
Leita að fyrirtæki	Taka við leitarstreng	1	Halli	x	nauðsynlegt 1 itrun		[Business Insider] - All Yammer employees were supposed to report to David Sacks. That's no longer true.
	Framkvæma leit	3	Halli	x			http://finance.yahoo.com/news/suddenly-bunch-yammer-employees-reporting-125507402.html
	Birta niðurstöður	1	Halli	x
	samtals tími:	5
Myndræn framsetning gagna	Taka við gögnum	1
	Teikna gögn	4
	Birta gögn	4
	samtals tími:	9
Skoða fréttir	Taka við fyrirtæki	2	Unnsteinn	x	nauðsynlegt 1 itrun	optional?
	Sækja fréttir	2	Unnsteinn	x
	Birta titil fréttar	1	Unnsteinn	x
	(optional Birta link að frétt)	2	Unnsteinn	x
	samtals tími:	7
Aðstoð við ákvarðanatöku	Taka við gögnum	1
	Hlaupandi meðaltal	2			velja á milli 20 eða 200 daga meðaltal
	Bollinger bönd	3			wiki: bollinger bands
	Birta niðurstöðu	1
	samtals tími:	7

	2,2083333333	41
	2.05

28.01.13	53	53
29.01.13		53
30.01.13		53
31.01.13		53	Burn-down graf / Dagar í spretti / Tími eftir í klst.
01.02.13		53
02.02.13		53
03.02.13		28
04.02.13		28
05.02.13		28
06.02.13		28
07.02.13		28
08.02.13		28
09.02.13		28
10.02.13		28
11.02.13		5
12.02.13		5
13.02.13
14.02.13
15.02.13
16.02.13
17.02.13	0